## Portada
Cruz Cruz Juan Paul | Paul Cruz
Martínez Coronel Brayan Yosafat | Yosafat Coronel
Martínez Méndez Eduardo Isaí | Eduardo Isaí Martínez Méndez

## Ejercicio
Sistema domótico aplicado a una base espacial usando IoT
ID | Actividad | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Actividad | Antecesora | a (días) | m (días) | b (días) | t_e | sigma_e | Costo
A | Marco teórico | 18 | [9 empty] | A | - | 12 | 15 | 18 | 15 | 1 | 1000
B | Determinación de requerimientos |  | 15 | 20 | [7 empty] | B | A | 25 | 30 | 35 | 30 | 1.6667 | 400
C | Diseño del sistema |  |  |  | 25 | [6 empty] | C | B | 13 | 19 | 25 | 19 | 2 | 2000
D | Evaluación de TT I |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | D | C | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100
E | Desarrollo de codigo |  |  |  |  | 15 | 22 | 22 |  |  |  | E | C | 41 | 50 | 59 | 50 | 3 | 4000
F | Pruebas unitarias | [7 empty] | 30 |  |  | F | E | 10 | 20 | 30 | 20 | 3.3333 | 2000
G | Corrección de errores de requerimientos | [8 empty] | 15 |  | G | F | 9 | 12 | 15 | 12 | 1 | 1500
H | Creación del manual de usuario | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | H | - | 22 | 31 | 40 | 31 | 3 | 300
I | Especificación del reporte técnico | [5 empty] | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | I | D | 7 | 11 | 14 | 10.8333 | 1.1667 | 200
J | Presentar resultados en congresos | [9 empty] | 1 | J | G, H, I | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3000
K | Evaluación de TT II | [9 empty] | 1 | K | J | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 600
[12 empty] | T_e = | 148
| Usando CPM se calcula la ruta crítica | [10 empty] | Sigma_e= | 12
| ABCDIJK | 78
| ABCEFGJK | 148 | Ruta crítica | [8 empty] | T_proyecto= | 184 | días
| HJK | 33
[12 empty] | Probabilidad de terminar en 90 días |  |  | 6.713e-05%
[12 empty] | Probabilidad de terminar en 150 días |  |  | 56.62%
[12 empty] | Probabilidad de terminar en 210 días |  |  | 100%
[12 empty] | Costo total del proyecyo |  | 39100
[12 empty] | Salario por persona: |  | 8000
[12 empty] | Personas involucradas: |  | 3